河南县2020年财政涉农资金统筹

整合使用调整方案

根据国务院办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》(国办发〔2016〕22号)、青海省人民政府办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的实施意见》(青政办〔2016〕123号)相关要求，结合我县脱贫攻坚规划和实际, 调整制定本方案。

- 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央关于脱贫攻坚的决策部署,紧紧围绕省委省政府“三年集中攻坚,两年巩固提升”的总体安排，坚持精准脱贫“三步走”战略不动摇，做到保障措施“一不减、两不变、三优先、一强化”,以扶贫规划为引领，统筹整合使用财政涉农资金，切实发挥财政涉农资金的最大效益。

二、目标任务
    在总结经验、完善制度机制的基础上,2020年继续以提升脱贫巩固成果为导向,以扶贫规划为引领,以重点扶贫项目为平台统筹整合使用财政涉农资金,探索解决长期以来资金使用“碎片化”等问题,形成“多个渠道进水、一个池子蓄水、一个口子放水”的财政涉农资金统筹整合使用机制。在全县开展财政涉农资金统筹整合使用工作,切实增强我县以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局的能力,确保如期实现脱贫攻坚目标。

三、年初计划整合情况

我县2020年年初应当纳入整合资金规模9574.46万元，计划整合各类涉农资金6764.38万元，其中中央6669.38万元，省级79万元，州级16万元。
     四、财政资金统筹整合规模调整情况

8月19日，我县对2020年年初方案资金统筹整合规模作了相应调整。调整后，我县应当纳入整合资金规模19032.96万元，计划整合各类涉农资金10847.08万元，其中中央7537.38万元、省级3306.7万元，县级3万元（调整情况详见附表）。

五、调整后整合资金安排项目情况

（一）农业生产发展类

1、河南县“十三五”村级光伏扶贫项目

项目投资： 2322万元

实施地点：河南县优干宁镇德日隆村

项目简介：河南县5.3兆瓦村级光伏扶贫电站，分4个方阵，安装14544块365WP单晶硅光伏组件，设有4个箱变，4台通信柜，71台逆变器，862串光伏组串，每套支架单元可安装36块组件，共416套支架。

绩效目标：年发电量850余万度，根据购售电协议，电价及补贴每度0.75元计算，年均增收约630万元，收益中60%用于发展村集体经济，40%用于安排424个公益性岗位。

建设期限：2020年1月至12月

受益情况：项目惠及全县16个贫困村770户，为2939名建档立卡贫困人口提供就业渠道，实现增收。

责任单位：县扶贫开发局

2、“雨露计划”短期技能培训及贫困大学生补助项目

项目投资：210万元

实施地点：河南县扶贫产业园区、六乡镇

项目简介：分四期对全县39个行政村，主要是建档立卡贫困劳动力开展中式烹饪、汽车维修、装潢装饰及家政服务等实用技术为主的短期技能提升培训；对我县197名建档立卡贫困户进行补助，建档立卡贫困家庭中接受全日制中等职业教育的学生，每生每年补助3000元；接受全日制普通高等院校预科教育的学生，每生每年补助4000元；接受全日制高等职业教育或全日制普通高等院校专科教育的学生，每生每年补助5000元；接受全日制普通高等院校本科教育的学生，每生每年补助6000元。

绩效目标：通过培训提升贫困劳动力劳动技能，力争培训合格率达到95%以上，就业率达到总培训人数的63%以上。以拓宽就业渠道，增加收入，确保扶贫成果。全县建档立卡贫困家庭子女，于2019年秋季新考入或正就读于全日制普通高等院校（不含成人继续教育学院）或全日制中、高等职业教育院校的，可申报享受贫困家庭子女助学补助。

建设期限：2020年6月至12月

受益情况：项目实施后解决了200名贫困劳动力就业难的实际问题，缓解了贫困劳动力就业压力 ，受益贫困人口200人。197名贫困大学生受益。

责任单位：县扶贫开发局

- 表彰脱贫光荣户

- 项目投资：28万元

实施地点：河南县扶贫产业孵化园

项目简介：为遵纪守法、诚信勤俭、自强不息、勇于创业、不怕艰难、勤劳致富，带头实现光荣脱贫，且精神面貌佳、内生动力强，自主脱贫事迹突出，基层干部群众认同度高，且具有一定代表性的建档立卡典型脱贫户进行表彰。

绩效目标：为树立脱贫攻坚先进典型，弘扬自力更生、艰苦奋斗精神，激发贫困群众勤劳致富的积极性和主动性，增强脱贫主体的内生动力，持续巩固提升我县脱贫攻坚成果。

建设期限：2020年5月至8月

受益情况：通过实施项目，对我县18户“脱贫光荣户”根据实际每户发放约1.55万元的生产资料（农用车），共计发放27.9万元（18辆农用车）。

责任单位：县扶贫开发局

4、扶贫创业致富带头人引领及带头能力提升项目

项目投资：20万元

实施地点：青海省西宁市理格培训学校

项目简介：对全县39个行政村具有致富带头能力的合作社及乡镇企业的法人进行培训及观摩。

绩效目标：发展好村内合作社和乡镇企业，更好的带动建档立卡脱贫户。

建设期限：2020年6月至12月

受益情况：通过实施项目，提升合作社及乡镇企业的法人引领及带头能力，增强管理水平，最大限度发挥致富带头人的示范和辐射带动作用，可带动建档立卡脱贫户约700人。

责任单位：县扶贫开发局

5、脱贫巩固后续产业发展项目

项目投资：477万元

实施地点：①河南县西大街2020年6月至12月；②河南县优干宁镇察罕丹津东大街南侧

项目简介：①托叶玛乡结合市场需求，投资217万元购置建筑总面积为471㎡（地下室、一层、二层）的经营性固定资产一处，通过异地置业，增加宁赛村村集体经济收入；②宁木特镇赛尔永村投资230万元，购置建筑面积为772平方米（地下室建筑面积320平方米）的地上二层地下一层砖混结构临街商业用房1幢。

绩效目标：①改善牧民的生产生活条件，以村集体为主体运作方式，增强宁赛村村级组织和贫困户的脱贫攻坚内生动力，使村集体经济收入逐年增加；②发展壮大村集体经济作为助力脱贫攻坚、提升基层党组织服务能力的有效抓手，持续壮大集体经济。

建设期限：2020年7月至10月

受益情况：①商铺出租后受益用于宁赛村全村36户贫困户发展村集体经济，巩固扶贫成效，提高农牧民收入，促进2020年与青海省其他地区同步全面建成小康社会；②项目实施后可提供20个就业岗位及村集体分红，大大解决赛尔永村牧民就业及增收问题，对社会和谐稳定起到一定的作用，努力推动新牧区现代化建设。

责任单位：县扶贫开发局

6、天然林资源保护工程二期森林管护

项目投资：933.88万元

实施地点：宁木特林场、优干宁林场

项目简介：落实森林生态效益补偿面积18910万亩；地坪1070半方米、围墙92米；柯生管护基础加固1项、网维栏建设10000完成公益林人工造林1500亩,林业有害生物防控、人工造林600亩、森林三防智能管控系统建设、461名精准扶贫森林管护员进行管护培训。

绩效目标：为461名精准扶贫森林管护员进行管护培训；精准扶贫森林管护人员参与人工造林、三防系统项目建设，增加收入，确保扶贫成果。

建设期限：2020年1月至12月

受益情况：根据管护需要聘用社会护林员20人，设置生态公益性扶贫岗位护林员263人，聘用专业技术人员14人，缓解了贫困劳动力就业，实现了生态保护和精准扶贫双赢。

责任单位：河南县自然资源局

7、优干宁镇、托叶玛乡、赛尔龙乡草原生态修复治理项目

项目投资：1250万元

实施地点：优干宁镇、托叶玛乡、赛尔龙乡

项目简介：项目用于重度退化草原坡地治理1万亩；废弃定居点、圈棚及周边影响区植被恢复2000亩，涉及400户；草原毛虫防治20万亩；毒害草（黄帚橐吾）防治10万亩。

绩效目标：提高草地植被盖度，重度退化草原坡地治理，建设第二年植被盖度达到75%以上，废弃定居点及影响地区等退化草地植被恢复，建设第二年植被盖度达到65%以上，草原有害生物防控，草原毛虫防治防效达到75%以上，草原毒草防效达到80%以上，巩固畜牧业发展的物质基础，为畜禽提供更高效更经济的饲料来源，提高人民生活质量。

建设期限：2020年6月至12月

受益情况：重度退化草原坡地治理后，平均每亩产鲜草在300公斤以上，每年可生产鲜草300万公斤，按利用率70%计算，相当于1500个羊单位一年的饲草量，这样在一定程度上可缓解项目区家畜冬春缺草的矛盾。可解决当地30%贫困劳动力就业，每人每天可增加150元收入，防治时期45天，每人增加6750元。

责任单位：县草专队

8、提升贫困农牧民高素养能力项目

项目投资：94.5万元

项目简介：1、高素质农牧民培训200人；2、基层农技推广改革与建设。

绩效目标：提高农牧民科技意识。

建设期限：2020年6月

受益情况：加强了农业实用技术宣传普及和技术工作。

责任单位：河南县农牧水利和科技局

9、扶贫产业和村集体经济项目

项目投资：393.7万元

项目简介：1、农业综合执法体系建设；2、大学生服务合作组织扩大试点；3、农村宅基地摸底调查；4、联点帮扶；5、高素质农牧民培训；6、农产品质量安全监管监测；7、畜牧良种工程；8、畜禽遗传资源调查。

绩效目标：壮大扶贫产业和村集体经济，促进乡村振兴。

建设期限：2020年5月—2020年12月

受益情况：完善畜牧业基础设施，提升防灾抗灾能力。

责任单位：河南县农牧水利和科技局

10、扶贫生态畜牧业可持续发展项目

项目投资：624万元

实施地点：6个乡镇6个村

项目简介：1、在河南县四乡镇的10个村（优干宁镇多特村、吉仁村、泽雄村、阿木乎村、德日隆村、宁木特镇苏青村、夏拉村、柯生乡次汗苏村、柯生村、多松乡夏日达哇村）和河南县有机畜牧业科技示范园区中新建堆粪场14栋4325.16平方米（每栋308.94平方米）、发酵车间1栋2005.07平方米、生产车间1栋2005.07平方米，购置粪污运输车1辆；2、返乡人员和大学生创业创新试点；3、百乡千村示范工程；4、百乡千村示范工程小垃圾大民生洁净试点；5、民营企业“爽双百”精准扶贫巩固成果助力乡村振兴示范村建设。

绩效目标：提升土地营养化物质，改善农作物的品质和提高产量，实现清洁生产和农业资源的循环利用，有效保护生态环境，推动生态农业建设的健康发展；打造藏式整洁美丽特色乡村为目标，彻底解决镇村脏、乱、差问题，改善乡村环境卫生面貌，提升乡村整体品位，建设繁荣乡村，达到产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的整治目标。

建设期限：2020年6月—2020年12月

受益情况：项目实施后，加大有机肥生产规模，年增产有机肥5000吨，按每吨1000元计，年销售收入500.00万元，年增利润50.00万元；合作社养殖基地年供粪源每栋堆场场500吨，每吨收入100元计，提高合作社额外年增收入5.00万元；有机肥加工可带动劳动力（贫困劳动力优先）就业4人，每人每年可增加工资性收入3万元，有利于巩固精准脱贫。

责任单位：河南县农牧水利和科技局

11、易地扶贫搬迁后续产业项目

项目投资： 200万元

实施地点：河南县蒙旗佳苑住宅小区

项目简介：由河南县民族商会牵头，修建产销一体的高原特色生态牦牛奶酒中型加工厂。

绩效目标：增加贫困户就业率，提高贫困户增收能力。

建设期限：2020年6月至12月

受益情况：采用扶贫就业和分红的方式带动就业10人，每年分红20万元。

责任单位：县扶贫开发局

12、生态畜牧业专业合作社（扶贫产业）项目

项目投资：1500万元

实施地点：吉仁、次汗苏、多特、夏拉、泽雄、苏青、阿木乎、德日隆、荷日恒

项目简介：“四位一体”生态牛羊畜棚8套（每套含360㎡生态牛羊畜棚、60㎡储草棚、21m固定注射栏、37.8m运动场），其中：牦牛养殖基地5套，藏系羊养殖基地3套；生态牛羊畜棚41套（每套为360㎡），其中：牦牛基地25套，藏羊养殖基地16套；生产畜购置892头（只），其中：生产母牛（36月龄以上）215头，生产母羊677只。

绩效目标：通过本项目扶持雪多牦牛养殖基地7个，欧拉羊养殖基地4个，实现规模化、集约化、标准化、科学化养殖，提高合作社产业效益。增加年底盈余分红总额，促进合作社成员和带动贫困户增收的需要。

建设期限：2020年3月—2020年12月

受益情况：项目涉及的11个合作社，资金都按照折股量化的方式形成产业扶贫资金项目股，将项目股的10%平均分配给合作社贫困户，项目股90%平均分配给合作社社员（含贫困户），贫困户可得到两次分配的股金，保证所有贫困户均持有合作社股份，能够在年底分红中享受合作社带来的盈余分红，增加贫困群众的收入，稳固脱贫成果，以防返贫，助力脱贫工作。

责任单位：河南县农牧水利和科技局

（二）农村基础设施建设类

1、易地扶贫搬迁村史馆建设项目

项目投资：12万元

实施地点：河南县幸福家园小区15号楼2单元102室

项目简介：12万元用于易地扶贫搬迁村史馆建设，其中：9万元为2020年第三批省级财政专项扶贫资金，3万元为县级扶贫专项资金。利用易地扶贫搬迁集中安置点幸福小区内35平米闲置房屋一间，展示河南县易地搬迁规模、投资、建设内容、建档立卡户实现稳定脱贫的典型事例。在村史馆内陈列劳动工具、生产资料及其他实物模型，配以文字说明或图片，真实记录河南县各搬迁村的发展轨迹和历史变迁。

绩效目标：通过新旧图片对比，展板展示易地搬迁前后面貌大改变，生产大发展，生活大提升的显著成就，激发广大搬迁群众的归属感、幸福感、知党恩感党恩。

建设期限：2020年6月至8月

受益情况：对易地搬迁贫困户进行社会主义核心价值观教育，进一步激发脱贫户内生动力，引导搬迁群众铭记党的恩情，齐心协力建成全面小康社会。

责任单位：县扶贫开发局

2、发展旅游扶贫项目

项目投资：520万元

实施地点：优干宁镇阿木乎村

项目简介：新建优干宁镇阿木乎村欧拉羊生态旅游体验基地，传统手工蒙古包2座（包括总面积为1280平方米蒙古包下木栈道基座20个）、管理用房及建筑面积为102.58平方米附属设施改造。

绩效目标：解决部分贫困户就业难的问题，有效的提高了牧民经济增收。通过他们对旅游业的参与，使其家庭收入得到很大的提高。在这里，旅游发展可能会提供货币刺激，使许多手工业得以维持，草原特产得以外销，旅游客人的餐饮住宿消费也为当地产品开辟市场。

建设期限：2020年4月至12月

受益情况：旅游项目在一定基础上会提高的地方经济收入，实现特色手工业及特产得以外销，同时可带动42户148人建档立卡户受益。

责任单位：县民宗局、优干宁人民政府

3、产业扶贫道路桥涵工程

项目投资：79万元

实施地点：赛尔龙乡兰龙村

项目简介：修建桥梁3座，钢波纹管涵11个。

绩效目标：解决兰龙村牧民群众出行难问题。

建设期限：2020年6月28日至10月30日

受益情况：项目实施后，兰龙村19户63人建档立卡脱贫户受益。

责任单位：县扶贫开发局

4、贫困村村级人居环境综合整治项目

项目投资：300万元

实施地点：河南县多松乡3个村（多松村、拉让村、夏日达哇村）、优干宁镇7个村（阿木乎村、多特村、泽雄村、德日隆村、智后茂村、参美村、荷日恒村）

项目简介：新建垃圾压缩中转站1座（含压缩式对接垃圾车、吸污车），配置摆臂式垃圾斗37个、摆臂式垃圾车3辆、四轮自卸式垃圾车2辆、保洁工具66套。

绩效目标：通过农村人居环境综合整治项目，优干宁镇和多松乡生活垃圾污染问题得到全面解决，生活垃圾定点存放清运率、处理率达到国家要求。

建设期限：2020年6月—2020年12月

受益情况：对多松乡、优干宁镇及所属各村庄的生活垃圾起到了收集、转运、处理的作用，牧民群众居住条件得到明显改善，人居环境更加舒适宜人，370户1230贫困人口受益。

责任单位：河南县生态环境局

5、贫困村村级砂路建设项目

项目投资：1020万元

实施地点：宁木特镇卫拉村

项目简介：项目位于河南县宁木特镇卫拉村境内，涉及卫拉村七个社，由十条路线组成，路线全长35.5公里。路基宽6.5米，路面宽度6米，路面采用20cm厚级配砂砾面层。

绩效目标：提高牧民群众出行质量，节约出行时间，同时可促进沿线地区牧民的经济收入，加快该村交通脱贫步伐等各方面有着重大作用。

建设期限：2020年6月—2020年12月

受益情况：有利于该村及其自然村社对外畅通条件，可改善卫拉村及其沿线的自然村社87户349名群众、学生的出行难问题。

责任单位：河南县交通运输局

6、宁木特镇夏拉村、多松乡多松村、托叶玛乡曲龙村村级砂路建设项目

项目投资：327万元

实施地点：宁木特镇夏拉村、多松乡多松村、托叶玛乡曲龙村

项目简介：项目位于河南县宁木特镇夏拉村、多松乡多松村、托叶玛乡曲龙村，涉及三个乡镇三个行政村，新建路基宽6.5米，路面宽4.5米，路面垫砂厚度15公分，分别长10公里的村级砂路。

绩效目标：美化村级环境，改善村容村貌，满足项目村生产生活的基本需求，解决牧民群众行路难等问题，可进一步加强和完善村级公益事业建设。

建设期限：2020年9月—2020年12月

受益情况：项目实施后，惠泽约137户594名群众，特别是为经济薄弱的贫困村在村级道路建设中遇到的资金难题提供了最直接有效的解决途径，小项目，巧实施，解决了百姓面临的实际困难。

责任单位：县财政局

7、高原美丽乡村建设项目

项目投资：536万元

实施地点：优干宁镇德日隆村、南旗村、宁木特镇苏青村、柯生乡尖克村

项目简介：新建U形排水沟50米、场地硬化400平米；修建道路142米（沥青路面）、公共卫生旱厕2座（70平米）；党群服务中心新建食堂3间（60平米）、新建文化墙40米、铁艺大门一座；新建村级卫生室3间。

绩效目标：加快补齐农牧区基础设施和公共服务设施突出短板，不断改善和提升农牧区人居环境面貌和人民群众生活品质，打造具有地域特色、民族特色、符合时代特色的高原美丽乡村，满足人民生活环境需要。

建设期限：2020年8月-2020年12月

受益情况：通过项目的实施，改善4个行政村村村容村貌，方便了约226户487人群众的生产生活，提升村庄人居环境，完善村庄基础设施。

责任单位：河南县住房和城乡建设局

七、保障借拖

（一）加强组织领导。统筹整合财政涉农资金工作涉及资金种类多、数额大、范围广,触及部门利益格局的调整。各部门要在县脱贫攻坚指挥部的统一领导部署下,层层落实领导责任制和部门分工负责制。各部门一把手要亲自抓、负总责。县脱贫攻坚指挥部成员单位要按照职责分工,明确任务、强化责任、上下衔接、齐抓共管,确保整合工作落实到位、脱贫攻坚取得实效。
   （二）注重规划衔接。发展改革、扶贫部门要科学编制脱攻坚规划,各有关部门要按照脱贫攻坚要求,及时调整善相关专项规划,实现扶贫攻坚规划与部门专项规划的有效衔接,保障按计划完成脱贫任务。部门专项规划与扶贫攻坚规划不一致的,应当区分具体情况研究处理,原则上以脱贫攻坚规划为准。

（三）调整完善制度。统筹整合资金中,调整资金用途和使用范围的,要按照调整后的资金类别执行相应的资金管理办法。对整合工作中资金管理制度欠缺的,财政部门要及时制定完善；对不适应财政涉农资金统筹整合要求、不符合当前实际的制度规定,财政部门要及时废止和修订。
    （四）创新投入方式。要以统筹整合使用涉农资金为契机,
积极探索产业扶贫、资产受益扶贫新机制,通过政府和社会资本合作、政府购买服务、信贷担保、融资贷款、贷款贴息等有效方式,充分发挥财政资金引导作用和杠杆效应,撬动金融资本、社会资本参与脱贫攻坚。
    （五）推进信息公开。县脱贫攻坚指挥部成员单位要将涉农资金政策文件、管理制度、资金分配、工作进度等信息及时向社会公开。县人民政府要在本地政府门户网站和主要媒体公开统筹整合使用的涉农资金来源、用途和项目建设等情况,并在实施扶贫项目行政村公示,接受社会和贫困群众监督。
    （六）健全考评机制。涉农资金整合工作纳入扶贫开发工作成效考核范围,作为对下年度目标考核主要内容。县财政局和扶贫办要结合涉农资金统筹整合工作,健全完善绩效评价指标体系,强化资金使用绩效考评,评价结果进行通报。
    （七）落实工作责任。县人民政府作为统筹整合使用财政涉农资金责任主体,承担资金整合具体工作和资金安全规范有效使用的具体责任。
     各涉农部门要加强对乡(镇)整合工作的督促指导。县涉农部门在统筹做好本部门涉农资金整合工作的同时,对工作薄弱的乡(镇)分工进行重点督导,确保我县统筹整合使用财政涉农资金工作顺利推进。

（八）严肃整合纪律。纪检监察部门要加强对县级统筹整合使用资金工作的监督执纪问责。对假借整合资金名义以权谋私假公济私、权钱交易、骗取财政涉农资金、失职渎职、贫污受贿等违法犯罪行为从严惩处;对不经集体研究、违反民主决策程序、个人说了算、造成决策失误、资金损失浪费的,要追究党政‘一把手’责任；对整合工作推进慢、借拖不力、有令不行、有禁不止 ，特别是以各种借口千扰阻碍统筹整合资金的,要对单位主要领导进行约谈问责,对情严重的责任人给予纪律处分,确保整合工作规范有序推进。