河政〔2021〕121号

河南蒙古族自治县人民政府

关于同意《河南县2021年财政涉农资金统筹

整合使用方案》的批复

县财政局:

你局关于《河南县2021年财政涉农资金统筹整合使用方案的请示》（河财字〔2021〕83号）已收悉，经县人民政府研究，原则同意以上方案，请认真组织实施。

河南蒙古族自治县人民政府

2021年8月20日

河南县2021年财政涉农资金统筹整合使用方案

根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30号）、《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）及《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）精神，现就结合我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划和实际，制定本方案。

- 一、总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚定不移走高质量发展之路，坚定不移增进民生福祉，全面落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项要求，继续将财政涉农资金统筹整合作为集中资源支持巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重要手段，为巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接提供资金保障。

- 二、目标任务

- 建立财政涉农资金省级源头整合机制，规范县级项目整合，明确整合资金投向，完善资金分配方式，进一步提高财政资金配置效益和使用效率，确保脱贫巩固期内继续保持脱贫县财政保障政策总体稳定，全力助推全省农业农村现代化取得重要进展，农业基础设施现代化迈上新台阶。

- 在全县开展财政涉农资金统筹整合使用工作，切实增强我县以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局的能力，确保如期实现脱贫攻坚目标。

三、年初计划整合情况

河南县2021年年初应当纳入整合资金规模38372万元，计划整合各类涉农资金12708万元，其中中央9652万元（含农村综合改革转移支付377万元），省级3056万元。（情况详见附表）

四、整合资金安排项目情况

（一）农业生产发展类

1.河南蒙古族自治县牛羊交易市场项目

项目投资：1000万元

实施地点：优干宁镇察罕丹津西大街（河南县有机产业科技园区）

项目简介：项目建设主要包括土建工程和设备购置。（1）土建工程：办公业务区占地12.85亩，新建交易办公业务楼2542平方米；活畜交易区占地42.14亩，新建活畜交易大棚3255.5平方米、露天交易14355.6平方米、检疫检测室2座374.48平方米、贮草棚491.52平方米；活畜隔离区占地8亩，新建病畜隔离舍117.76平方米、无害化处理池30立方米、污水处理池12立方米、工具间12平方米、堆粪棚430.08平方米；辅助及配套工程新建电锅炉房100平方米、门卫2座64.48平方米、厂区内道路硬化6500.28平方米、停车场3300平方米、围墙943米、绿化6565.1平方米、公厕1座。（2）设备购置：购置设备201台（套/个），其中：市场办公业务区设备35台（套/块）、活畜交易区设备9套（个）、附属设备153台（套/个）、其他设备4套。

绩效目标：项目建成后年交易牛羊75万头只，其中：牛30万头，羊45万只。带动河南县10万头牛、14万只羊进入交易市场，正常年实现销售收入985万元。发挥本地优势产业，规范活畜交易模式，为牧民群众创造更多的就业机会。

建设期限：2021年4月至2022年3月

受益情况：项目实施后可带动河南县7800户牧户，带动泽库县及周边牧户1.62万户参与牛羊活畜交易，直接新增就业岗位40个以上，间接带动服务就业1000人以上。

责任单位：县有机产业科技园区管理委员会

- 2.启龙牧场牦牛奶粉设备购置项目

- 项目投资：1000万元

- 实施地点：青海启龙商贸有限公司河南县启龙牧场

项目简介：购置包括收奶设备、储奶系统、杀菌系统、配料系统、中储工段、浓缩系统、干燥系统、车间CIP系统、控制系统等设备141台套。同时，建设一个无菌生产标准环境的无菌车间以及购置奶粉生产线。

绩效目标：通过“公司+养殖联合体+专业养殖户”的产业化运作模式，在河南县及周边地区建立标准化牛奶、奶粉生产车间，进行绿色、无公害生产，提高产品质量、增加产品附加值，进而改善村民生产生活环境，将有力地促进农业产业结构调整。

建设期限：2021 年 8 月至2022 年 8 月

受益情况：本项目建设完成以后标准化生产车间建成后项目区年处理3100吨牦牛鲜奶，实现产值1350万元，此项目的建成实施有利于牦牛产业的发展，从而提升农村居民的经济效益。

责任单位：县有机产业科技园区管理委员会

3.2021年“雨露计划”短期技能培训项目

项目投资：50万元

实施地点：县扶贫产业园区、六乡镇

项目简介：分四期对全县39个行政村，主要是建档立卡贫困中200人开展中式烹饪、民族刺绣、挖掘机操作、家政服务、餐厅服务等实用技术为主的短期技能提升培训。力争培训合格率达到95%以上，就业率达到总培训人数的63%以上。

绩效目标：通过培训，提升贫困劳动力劳动技能，以拓宽就业渠道，增加收入，确保扶贫成果。

建设期限：2021年6月至2021 年12月

受益情况：项目实施后解决了200名贫困劳动力就业难的实际问题，缓解了贫困劳动力就业压力，受益贫困人口200人。

责任单位：县乡村振兴局

4.创业致富带头人培训项目

项目投资：20万元

实施地点：河南县

项目简介：对全县39个行政村具有致富带头能力的合作社及乡（镇）企业的法人进行培训及观摩。

绩效目标：发展好村内合作社和乡镇企业，更好的带动建档立卡脱贫户。

建设期限：2021年9月至2021 年12月

受益情况：通过实施项目，提升合作社及乡镇企业的法人引领及带头能力，增强管理水平，最大限度发挥致富带头人的示范和辐射带动作用，可带动建档立卡脱贫户约700人。

责任单位：县乡村振兴局

5.金融扶贫项目（530小额信贷贴息及创业扶贫项目信贷）

项目投资：150万元

实施地点：河南县及六乡镇

项目简介：（1）支持对象:建档立卡脱贫人口，以户为单位发放货，边缘易致贫户可按照执行；（2）货款金额:原则上5万元（含）以下；（3）贷款期限:3年期（含）以内；（4）货款利率:鼓励银行业金融机构以货款市场报价利率（LPR）放款，贷款利率可根据户信用评级还款能力、款成本等因素当浮动，1年期（含）以下款利率不超过1年期LPR，1年期至3年期（含）贷款利率不超过5年期以上LPR，款利率在货款合同期内保持不变；（5）担保方式:免担保免抵押；（6）贴息方式:财政资金对符合贴息条件的货款给予全额贴息。

绩效目标：依托金融扶贫，增强牧户内生动力，实现增收致富，带动建档立卡户企业和个体收益。

建设期限：2021年1月至2022年12月

受益情况：四家合作社总贷款920万元，贴息50万元，带动建档立卡脱贫20户，实现增收。个人贷款283户纳入“530”贷款贴息范围内，贷款总额为865.5万元，总贴息金额为182536.91元。

责任单位：县乡村振兴局

6.河南县生态畜牧业专业合作社建设项目

项目投资：项目共投资1000万元，其中，500万为2021年第二批财政专项扶贫（财政衔接推进乡村振兴补助）资金；500万为2021年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金。

实施地点：优干宁镇德日隆村、多松乡多松村、优干宁镇阿木乎村

项目简介：项目扶持3个村集体合作社进行产业标准化建设，多松村新建牛羊养殖畜棚8栋（375㎡/栋）及1栋储草棚（90㎡），德日隆村新建牛羊养殖棚6栋（375㎡/栋）及1栋储草棚（60㎡），阿木乎村新建牛羊养殖棚4栋（375㎡/栋）及1栋储草棚（60㎡），3个村共计18栋养殖畜棚，3栋储草棚。总建筑面积为6960㎡。

绩效目标：以提高当地畜牧业基础设施水平，调整畜牧业结构和转变发展生产方式为切入点，通过畜牧业设施建设，进一步提高雪多牦牛、欧拉藏羊养殖基础设施水平，提高畜牧业防灾抗灾能力，提高畜牧业生产效率，实现畜牧业增产增效，牧民收入持续增加，生活条件不断改善的总体目标。

建设期限：2021年8月至2022年8月

受益情况：通过项目实施，进一步完善股份制改造，将全村建档立卡户全部纳入到合作社，进行资源整合、折股量化。2021年省级支持河南县扶贫产业发展资金进行折股量化注入合作社，注入时提取10%的资金分配给贫困户，作为贫困户的股份，剩余90%资金按照社员人数（含贫困户）进行股份分配。每年年底全村收益分配按照社员占股进行分红，增加贫困户收入。

责任单位：县农牧水利和科技局

7.河南县圣泉水业有限公司设备提升项目

项目投资：10万元

实施地点：赛尔龙乡尖克村

项目简介：购置实验设备

绩效目标：将加快推动绿色低碳发展和持续改善环境质量作为十四五的规划目标，制定了详细的水质检测计划，对出厂水及管网末梢水进行检测并定期公布检测结果，对生产过程中的水源水、中间处理水进行过程水质检测，指导供水生产，保证出厂水质达标。

建设期限：2021年8月至2021年10月

受益情况:年销售额可达15余万元，其中收益建档立卡户19户，员工4人，月工资为1500元，年工资可达72000元，各外开支3万元，年分红金额可达4.8余万元，年收益户可达19户，年收益金额可达2526余元。

责任单位：赛尔龙乡人民政府

8.河南县雪多牦牛及欧拉羊精深加工项目

项目投资：250万元

实施地点：有机畜牧业科技产业园区

项目简介：215万元用于厂房标准化生产车间部分建设，35万元用于厂房锅炉建设。

绩效目标：企业通过与合作社和贫困户签订订单合同，明确价格以及各方的权利和义务等，既可有效解决贫困户与专业合作社的屠宰、加工和销售问题，维护其利益和生产积极性，又可确保雪多牦牛及欧拉羊在养殖过程中的原料供给的稳定性，并提高产品质量，带动全县雪多牦牛及欧拉羊养殖规模化水平，并通过企业进行品牌化运营，确立品牌优势，增强市场的竞争力，提高综合效益。促进雪多牦牛及欧拉羊产业的形成，对发展农村经济，增加贫困户收入，建设社会主义新农村建设会具有显著的拉动作用。

建设期限：2021年8月至2022年8月

受益情况：项目的实施将带动一大批合作社和贫困户从事雪多牦牛及欧拉羊养殖，形成“公司+合作社+加工基地+贫困户+市场”共享的产、供、销利益共同体。通过项目建设，将进一步完善和延长现有雪多牦牛及欧拉羊产业链条，实现肉品市场均衡供给和反季节销售，对拓宽销售渠道，推进河南县特色雪多牦牛及欧拉羊产品优势资源的流通，促进产业发展，实现牧民增收和公司增效的重要作用。

责任单位：县有机产业科技园区管理委员会

- 9.河南县优干宁镇荷日恒村乡村振兴示范村项目

- 项目投资：600万元

实施地点：优干宁镇荷日恒村

项目简介：购买母羊（欧拉羊）1500只，每只3000元，计450万元；购买母牦牛（雪多牦牛）160头，每头8500元，计136万元；运费及税费14万元，共计600万元。

绩效目标：通过示范村建设项目，对村庄进行乡村面貌整治，环境整治，垃圾处置，污水处理建设，改变村容村貌。

建设期限：2021年8月至2021年11月

受益情况：通过实施项目使村集体经济发挥更有效的经济价值，牧民群众平均收入有所提高，2022年可出售羊羔900只，每只1500元，年净收入135万元，占总投资的22.5%。从2023年可出售羊羔800只，每只1500元，年净收入120万元。可出售2岁牛75头，每头2500元，年净收入18.75万元，占总投资的23.12%，经项目实施后可为建设乡村振兴打下更好的基础，巩固精准扶贫的成效。

责任单位：优干宁镇人民政府

10.河南县宁木特镇浪琴村乡村振兴示范村项目

项目投资：600万元

实施地点：宁木特镇浪琴村牧业合作社

项目简介：（1）合作社扩大养殖项目，其中，购买雪多牦牛344头；购买精品种牛6头；（2）风干肉厂扩大项目，购置风干肉烘干机；真空包装机；冷藏运输车；风干肉切割机。

绩效目标：按经济收益表及成本支出表综合分析该项目估算总收益为 101.85万元，成本开支57.8万元，最终净利润44.05万元。收入大于支出，满足产业长期发展规划要求。

建设期限：2021年8月至2021年11月

受益情况：该项目预计净利润440500元，其中预计净利润的60%按每户3478元分红，共76户，分红资金为264328元；预计净利润的20%共88100元用于互助资金；预计净利润的20%共88100元用于合作社和风干肉厂的日常运行和维护。

责任单位：宁木特镇人民政府

- 11.夏日达哇村乡村振兴示范村购买母畜及合作社升级改造项目

项目投资：项目600万元

实施地点：多松乡夏日达哇村

项目简介：（1）购买优良品种雪多牦牛母牛400头，每头12500元（含税费），共计500万元（含税费）。（2）为提高合作社产品知名度，增加牧民群众收入，夏日达哇村合作社提标升级，进行产品优化、包装盒改进，购买相关设备，线上宣传推广、基础设施等约需100万元。

绩效目标：通过实施项目使得夏日达哇村集体经济发挥更有效的经济价值，牧民群众平均收入有所提高。

建设期限：2021年8月至2022年8月

受益情况：项目建设投产后，可以大力发展畜牧业，减轻草场载畜压力，推行科学饲养管理技术，提高饲料转化率和生产性能，缩短生产周期，加强母牛良种繁育，引进良种母畜，牲畜存栏增加，同时增加仔畜繁活量，年收入约达36万元左右，将20余左右用于分红收益（按户分红257户），剩余资金用于村集体经济发展。

责任单位：多松乡人民政府

12.河南县柯生乡毛曲村乡村旅游示范村项目

项目投资：250万元

实施地点：柯生乡毛曲村“双鱼湖”旅游景区

项目简介：现双鱼湖一期建设内容已经全部完成并投入使用，二期计划建设内容主要包括图腾走廊4个、自驾车营地17个营位、祥云广场总面积400㎡、双鱼大帐（建设蒙古包或用于游客体验生活的阳光玻璃房），腾格里演艺大厅一顶255㎡、木栈道765米、机动车道自驾车营地道路227米:双鱼湖揽胜区木栈道1848米，西观景台一个200㎡、珍禽观测点5处、生态保育工程全区、湖水补给工程1处、那达慕活动场应季、生态围栏500米、给水干管800米、给水支管290米、排水管320米、化粪池1个、电力线670米、变压器1个、电信工程750米、垃圾箱25个、标识系统20个。

绩效目标：毛曲村乡村旅游示范村项目投入到“双鱼湖”旅游项目中，将旅游业和其他相关产业深度融合、一体发展，有效推动旅游业与扶贫宾馆项目融合发展，可间接增加次汉苏村双鱼湖扶贫宾馆、毛曲村扶贫宾馆住宿餐饮收益，不断丰富旅游业态，有效延长产业链、价值链，着力形成“全景域体验、全过程消费、全产业融合”的旅游新模式，实现相互搭台，形成发展脱贫攻坚的强大合力。

建设期限：2021年8月至2022年8月

受益情况：通过实施项目使得毛曲村及其他村、寺院集体经济发挥更有效的经济价值，牧民群众平均收入有所提高，为建设乡村振兴打下更好的基础，巩固脱贫攻坚成果，带动脱贫户102户406人。

责任单位：柯生乡人民政府

13.河南县优干宁镇阿木乎村乡村旅游示范村项目

项目投资：250万元

实施地点：优干宁镇阿木乎村

项目简介：建设生态旅游基地广告牌一个，更换路边防护栏，将砂石路改造为硬化路，在景点处放置景观石，配置观光旅游接送车辆3辆，发展特色民宿，购置30至40匹马，酿造马奶酒，购置30头牦牛，供游客骑乘。

绩效目标：通过示范村建设项目，打造乡村旅游产业，带动群众就业，改善生活条件。以促进旅游+牧业产业+体育产业+健康养生产业融合发展，培育吉祥物、特色美食、工艺品、保健品等具有河南特色、深受游客欢迎的特色旅游商品，打造体验牧民慢节奏生活之旅、水草观光垂钓之旅、蒙藏文化之旅、冬雪风光之旅的精品旅游线路，形成乡村生态休闲度假旅游为主、兼具自驾旅游、户外运动旅游等多种旅游业态的旅游线路。

建设期限：2021年6月至2022年12月

受益情况：阿木乎村辖内有4个牧业社，全村272户1257人。其中建档立卡贫困户42户138人，解决部分贫困户就业难的问题，有效的提高了牧民经济增收。

责任单位：优干宁镇人民政府

- 14.尕庆村欧拉羊高效养殖项目

- 项目投资：200万元

实施地点：赛尔龙乡尕庆村

项目简介：计划购置母牛41头（母牛每头7000元）计28.7万元、牛犊41头（牛犊每头3000元）计12.3万元、牦牛3头（牦牛每头30000元）计9万元。

绩效目标：年销售25头牛犊，预计牛犊售价3000元/头，年收入可达7.5万元。

建设期限：2021年8月至2022年3月

受益情况：通过母牛购置项目的实施，年销售25头牛犊，预计牛犊售价3000元/头，年收入可达7.5万元，从中提取50%（3.75万元）作为村集体后续发展资金，50%（3.75万元）用于村集体分红，全村103户431人，每户每人均可增加纯收入87元。

责任单位：赛尔龙乡人民政府

15.河南县易地扶贫搬迁幸福小区后续垃圾处理设施配套项目

项目投资：50万元

实施地点：县幸福小区

项目简介：幸福小区安置点配套1辆吸污车、1辆垃圾清运车。

绩效目标：加快城市高速发展，改善易地搬迁幸福小区搬迁户居住环境，提高群众生活水平，让广大群众最直观的感受环境卫生整治带来的巨大变化，从而产生自豪感、幸福感、归属感、获得感。

建设期限：2021年9月至12月

受益情况：对易地搬迁集中安置点幸福小区410户搬迁户提供良好的居住环境，进一步减轻环卫工人的工作强度，缓解城市垃圾问题，促进社会经济发展。

责任单位：县乡村振兴局

16.河南县民族文化旅游创业产品建设项目

项目投资：450万元

实施地点：河南县县城

项目简介：本项目以传承和保护蒙古族非物质文化遗产为基础，采取“非遗旅游＋文创＋扶贫”的发展模式，利用河南县现有建筑场馆进行改造，规划建设集中展示、研究、传习、创作、体验、交流等多种功能于体的非遗产品创客示范基地，对保护和传承蒙古族非物质文化遗产，提升蒙古族特色产品附加值。

绩效目标：促进旅游产业发展，提升扶贫实效，完善利益联结机制，增加农民收入都具有重要的推动作用。

建设期限：2021年6月至2022年6月

受益情况：项目实施后通过带动就业和产品订单模式带动农牧民增收。有利于解决当地部分劳动力就业，为贫困人口就业、增收提供了平台，从而达到造血性脱贫的目标，加强精准扶贫力度，增加贫困群众收入。

责任单位：县民族宗教事务局

- 17.宁木特镇宁木特村暖棚建设项目+购买牛

- 项目投资：50万元

- 实施地点：宁木特镇宁木特村

- 项目简介：新建暖棚400㎡，购买牲畜（牛单位）20只。该项目总投资50万元，其中：30万元用于暖棚建设，20万元用于购买牛。

- 绩效目标：按经济收益表及成本支出表综合分析，该项目估算总收益为16万元，成本开支7万元，最终净利润9万元。收入大于支出，满足产业长期发展规划要求。

- 建设期限：2021年9月至2021年11月

- 受益情况：该项目预计净利润9元，其中预计净利润按每户307元分红，共195户，分红资金为9万元。

- 责任单位：宁木特镇人民政府

- 18.中央扶持村集体经济-柯生乡次汉苏村母牛购置项目

- 项目投资：50万元

- 实施地点：柯生乡次汉苏村

- 项目简介：项目投资主要用于扩大村集体经济项目，在原有牦牛繁育养殖产业的基础上，增加养殖产业项目，计划购买母牛60头，加大村集体经济建设力度，实现牲畜流转，根据实际养殖高附加值的繁育，提高出栏率，进一步扩村集体经济发展，壮大村集体经济收入。

- 绩效目标：根据村集体经济发展实际需求，按市场化运作机制进行生产，按照民主管理、利益共享、风险共担的原则运行，充分调动群众的积极性，通过利益机制，约束机制，使投入资金最大限度地发挥效益，产生最大经济效益，实现“共赢”的目标。

- 建设期限：2021年8月至2022年8月

- 受益情况：该项目每年净利润约为8.50万元。提取村集体经济年收益8.5万元的10%，即0.85万元用于风险准备金，剩余的90%，即7.65万元，根据村集体经济发展实际需求，用于发展壮大集体经济。

- 责任单位：柯生乡人民政府

- 19.尕庆村欧拉羊高效养殖项目

- 项目投资：50万元

- 实施地点：赛尔龙乡尕庆村村民委员会

- 项目简介：计划购置母牛41头（母牛每头7000元）计28.7万元、牛犊41头（牛犊每头3000元）计12.3万元、牦牛3头（牦牛每头30000元）计9万元。

- 绩效目标：用“股份合作”法，充分发挥河南县有机大牧场项目优势，鼓励牧户将自有草场折算为股份，积极入股合作社，实行按股分红，增加村集体经济收入。

- 建设期限：2021年3月至2021年11月

- 受益情况：通过母牛购置项目的实施，计划年销售25头牛犊，预计牛犊售价3000元/头，年收入可达7.5万元，从中提取50%（3.75万元）作为村委会后续发展资金，50%（3.75万元）用于社员分红，提取有关费用后，每户每人均可增加纯收入87元；项目实施后需要安排管理人员达2人，即可解决村内部分贫困人口就业问题，牲畜数量增加，畜种结构进一步得到优化和改良。

- 责任单位：县委组织部、赛尔龙乡人民政府

- 20.托叶玛乡夏吾特村牦牛购置项目

- 项目投资：50万元

- 实施地点：托叶玛乡夏吾特村

- 项目简介：购置母牛30头、特级公牛2头、带牛犊母牛30头。

- 绩效目标：加大对贫困地区产业发展问题的探索解决与资金支持力度，使贫困地区牧民群众生产生活条件得到明显改善，提高合作社畜牧养殖能力。

- 建设期限：2021年9月至2021年11月

- 受益情况：项目年可实现纯收入4万元，从中提出10%（4000）做为村委会后续发展资金，90%（36000元）为支付项目户分红，每户可分配资金36000元，户均可增加纯收入140.6元。

- 责任单位：托叶玛乡人民政府、夏吾特村委员会

- 21.河南县智后茂村拉托生态有机畜牧业牧民专业合作社欧拉羊养殖项目

- 项目投资：50万元

- 实施地点：优干宁镇智后茂村

- 项目简介：计划购置160只优质能繁母羊（预计3000元/只）、5只优质种公羊（预计4000元/只），加大合作社良种繁育建设力度，借鉴发达地区先进养殖技术和管理经验，充分挖掘村两委班子带头致富的积极性，培育群众创业致富意愿，同时提高出栏率。

- 绩效目标：扩大合作社经营渠道，在原有牦牛养殖产业的基础上，充分利用合作社基础设施，增加欧拉羊养殖项目，进一步扩大合作社发展，壮大村集体经济收入。

- 建设期限：2021年9月至2021年12月

- 受益情况：该项目建成后，预计年销售100只羔羊，收入可达12万元。扣除项目运营的各项费用后，预留10%作为合作社后续发展资金，其余作为项目户分红。

- 责任单位：优干宁镇人民政府、智后茂村委员会

- （二）农村基础设施建设类

- 1.河南县“抓乡促村”提标升级示范工程

项目投资：252万元（其中：中央资金77万元，县级配套175万元）

实施地点：优干宁镇秀甲村、南旗村、智后茂村、阿木乎村，赛尔龙乡尖克村，宁木特镇德日旦村，柯生乡柯生村党群服务中心院内。

项目简介：新建优干宁镇秀甲村、南旗村党群服务中心，建筑面积300平方米；维修改造及提标升级优干宁镇智后茂村、阿木乎村、赛尔龙乡尖克村、宁木特镇德日旦村、柯生乡柯生村党群服务中心。

绩效目标：通过“抓乡促村”提标升级项目，实现村级党组织“十有”建设。推进基层党建工作全面进步、全面过硬，为落实“一优两高”、实施“两大战略”、打造“三个示范区”，进而坚决打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会提供强有力的组织保障。

建设期限：2021年1月至2021年6月

受益情况：项目实施可以提升和完善服务中心功能，全面提升村级硬件条件，全面提升基层党建工作质量水平，进一步增强基层组织凝聚力、战斗力。

责任单位：县财政局、发展和改革局、住房和城乡建设局

2.河南县易地扶贫搬迁后续产业标准化厂房及冷库建设项目

项目投资：3000万元

实施地点：优干宁镇

项目简介：建设产业标准化厂房5600平方米，冷库550平方米（层高4.0米，容量2000㎡），新建门卫房一栋（建筑面积40㎡），新建基地围墙90米，沥青混凝土路面4700㎡，水泥砖入口广场900㎡，钢筋混凝土消防水池214.6㎡（容量330㎡），同时建设基地内给排水、电力、暖通、通讯等基础配套设施，总建筑面积6400平方米。

绩效目标：改善基础设施条件，提供良好的创业、就业环境，吸引更多优质企业和合作社入驻。

建设期限：2021年7月至2022年10月

受益情况：发展本地优势产业，设立公益性岗位，带动40名易地搬迁户创业、就业，促进贫困户增收致富。

责任单位：县乡村振兴局

3.幸福小区安置点提档升级项目

项目投资：项目总投资284万元（其中:中央资金134万元为扶贫资金，天津援建资金150万元）

实施地点：团结路幸福小区

项目简介：易地扶贫搬迁集中安置点室内维修，室外维修8403.21平方米，幸福幼儿园屋顶排水、围墙和地面硬化，建设停车围挡墙176米。

绩效目标：改善幸福小区安置点410户贫困户的生活条件，完善小区基础配套设施，提高小区内土地的利用率。

建设期限：2021年9月至2021年12月

受益情况：改善易地扶贫搬迁集中安置点牧民410户及幸福幼儿园师生87人居住环境，彻底改变小区“脏、乱、差”局面，提高小区居民及幸福幼儿园师生生活质量和幸福感指数。

责任单位：县住房和城乡建设局

4.河南县孵化园监控系统服务设备项目

项目投资：50万元

实施地点：县产业孵化园区

项目简介：臻全彩筒型摄像机、电源、支架各24个；录像机、监视器、操作台各1台；硬盘4个；传输产品、辅材等。

绩效目标：为了更好的完善河南县扶贫产业孵化园区公共服务设施，保障入驻企业财产安全，进一步巩固和提升脱贫攻坚成果。

建设期限：2021年6月至2022年12月

受益情况：解决孵化园存在的安全隐患，进一步提高孵化园入驻企业的安全性。

责任单位：县乡村振兴局

5.柯生村建材市场-集中市场建设及室外配套设施建设项目

项目投资：500万元

实施地点：河南县

项目简介：新建轻钢结构建材市场（集中式）2344.5平方米，配套的沥青混泥土道路停车场、给排水管网、供暖管网、供电路线等。

绩效目标：根据村集体经济发展实际需求，按市场化运作机制进行生产，按照民主管理、利益共享、风险共担的原则运行，通过利益机制，约束机制，使投入资金最大限度地发挥效益，产生最大经济效益，实现“共赢”的目标。

建设期限：2021年6月至2021年12月

受益情况：柯生村建材市场通过铺面出租收取租金的方式取得收益，自2016年以来，每年有约40余万元收入，其中2019年所获利润总计44.056万元，2020年所获利润总计41万元，根据村集体经济发展实际需求，用于发展壮大集体经济，同时，部分铺面免费租给柯生村经济困难户，进一步带动群众致富增收。

责任单位：县乡村振兴局

6.河南县扶贫产业孵化园供暖项目

项目投资：180万元

实施地点：县扶贫产业孵化园

项目简介：新建供暖总面积为7000平方米，安装太空能供热主机11台，太空能集热板66张，配套建设相应的供水、供电管线。

绩效目标：改善基础设施，提供良好的环境吸引更多的企业。

建设期限：2021年6月至2021年12月

受益情况：孵化园入驻9家企业进一步改善生产生活条件，实现稳定增收。

责任单位：县乡村振兴局

7.河南县生态畜牧业特色农畜产品展示及交易中心建设项目

项目投资：530万元

实施地点：河南县

项目简介：新建农蓄产品展示交易中心，包括办公室、接待用房及基础设备等。

绩效目标：提高全县农畜产品、手工艺制品等特色产品的知名度，进一步带动全县特色产业发展，增加劳动就业人员和牧民收入。

建设期限：2021年9月至2021年12月

受益情况：通过个人、小微企业、龙头企业、带贫益贫合作社发展特色产业，增加贫困群众的收入，稳固脱贫成果，以防返贫，助力脱贫工作。

责任单位：县住房和城乡建设局

8.赛尔龙乡兰龙村产业扶贫道路桥涵工程项目

项目投资：74.5万元

实施地点：赛尔龙乡兰龙村

项目简介：修建桥梁3座，钢波纹管涵11个。

绩效目标：解决兰龙村牧民群众150户525人出行难问题及饮水问题。

建设期限：2021年6月至2021年8月

受益情况：项目实施后，兰龙村19户63人建档立卡脱贫户受益，进一步改善群众生产生活条件。

责任单位：县交通运输局

9.河南县2020年农村牧区饮水安全工程项目

项目投资：56.5 万元

实施地点：五乡（镇）9社（柯生乡2个社2户、多松乡3个社5户、托叶玛乡1个社1户、优干宁镇1个社3户、宁木特镇2个社12户）。

项目简介：新建机井26口，解决柯生乡2个社2户8人、292头（只）大小牲畜；多松乡3个社5户20人、386头（只）大小牲畜；托叶玛乡1个社1户4人、280头（只）大小牲畜；优干宁镇1个社3户12人、685头（只）大小牲畜；宁木特镇2个社12户48人、3888头（只）大小牲畜饮水安全问题。

绩效目标：方便牧民群众生产生活，使供水区卫生条件得到极大的改善，减少疾病，增强人民体质，促进地区精神文明建设。并能节约大量的取水劳力和取水时间，用于经营生产或庭院经济建设，振兴地区经济，有利于加强民族团结，保证社会安定。

建设期限：2021年9月至2021年12月

受益情况：解决五乡（镇）9社23户、3个村委会92人，5531头（只）大小牲畜饮水安全问题。

责任单位：县农牧水利和科技局

10.河南县2021年扶贫机井项目

项目投资：283 万元

实施地点：河南县6个乡镇26个村（优干宁镇8个村、宁木特镇7个村22户、托叶玛乡3个村9户、柯生乡2个村5户、多松乡3个村8户、赛尔龙乡3个村9户）

项目简介：新建机井77口，解决河南县6个乡镇26个村77户，484口人，17099头（只）大小牲畜的饮水安全问题。其中：优干宁镇8个村24户、142口人、4191头（只）大小牲畜；宁木特镇7个村22户、131口人、4607头（只）大小牲畜；托叶玛乡3个村9户、58口人、2172头（只）大小牲畜；柯生乡2个村5户、28口人、1210头（只）大小牲畜；多松乡3个村8户、60口人、2014头（只）大小牲畜；赛尔龙乡3个村9户、65口人、2905头（只）大小牲畜。

绩效目标：方便牧民群众生产生活。使供水区卫生条件得到极大的改善，减少疾病，增强人民体质，促进地区精神文明建设。并能节约大量的取水劳力和取水时间，用于经营生产或庭院经济建设，振兴地区经济，有利于加强民族团结，保证社会安定。

建设期限：2021年9月至2021年12月

受益情况：6个乡镇26个村77户，484口人，17099头（只）大小牲畜的饮水安全问题。

责任单位：县农牧水利和科技局

11.2021年各村补短板基础设施河南县修建涵洞工程

项目投资：200万元

实施地点：河南县

项目简介：新建涵洞35道，其中：多松乡2道、托叶玛乡2道、赛尔龙乡4道、优干宁镇7道、柯生乡4道、宁木特镇16道。

绩效目标：项目建成后解决因雨季自然灾害造成的涵洞损坏导致道路中断的情况。有效确保了牧民群众出行安全，为牧民群众创造一个安全畅通的交通环境。

建设期限：2021年9月至2022年5月

受益情况：项目实施后有效的确保了我县牧民群众出行安全，为牧民群众创造一个安全畅通的交通环境。

责任单位：县交通运输局

- 12.河南县易地扶贫搬迁幸福小区、安居小区后续照明设施配套项目

项目投资：项目共投资60万元（其中：56万元为2021年第三批财政专项扶贫资金；4万元为2021年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金）

实施地点：县幸福小区

项目简介：幸福小区道路总长为2980㎡，河南县易地扶贫搬迁安置点后续照明设施配套项目新增太阳能庭院灯60盏，维修原有太阳能庭院灯60盏，主要更换太阳能电池板40盏和路灯灯泡20盏，原有太阳能路灯89盏。

绩效目标：新增和更换现有路灯采用太阳能庭院灯，对完善幸福小区功能、美化小区环境、改善幸福小区基础设施的整体形象具有主要意义。照明设施配套提高了路灯照明的覆盖率，使路灯实施完好率达98%，亮灯率达97%。

建设期限：2021年8月至2021年10月

受益情况：幸福小区为河南县易地扶贫搬迁集中安置点之一，共搬迁安置6个乡镇建档立卡贫困户410户1544人，原有路灯照明效果不理想，此次新增的路灯采用的是“太阳能庭院”路灯，跟小区原有路灯保持一致，灯头耗能低、节能率高、照明效果好、维护方便，为广大居民夜间出行提供了方便。

责任单位：县乡村振兴局

- 13.2021年国有贫困林场扶贫资金建设项目

项目投资：40万元

实施地点：宁木特林场

项目简介：在河南县宁木特林场场部新建修建大门一座（9.35米）、围墙131米，混凝土路面为1020.95平方米。

绩效目标：对河南县国有贫困林场进行生活生产设施建设，改善了生活生产条件，确保扶贫成果。

建设期限：2021年8月至2022年12月

受益情况：国有贫困林场职工及森林管护员，参与项目建设，增加劳务收入，切实改善林场职工生活环境，进一步提高林场基础设施建设。

责任单位：县自然资源局

- 14.托叶玛乡文群村一队、二队、五队通村砂路工程项目（少数民族发展资金）

- 项目投资：400万元

- 实施地点：托叶玛乡文群  村一队、二队、五队

- 项目简介：修建通村砂路17公里，路基宽度6.5m，路面宽度4.5m，建设等级四级，路面为砂砾路面。

- 绩效目标：打通群众出行“最后一公里”，对于进一步完善农村路网体系、改善广大农村居民出行条件、加快推进农业农村现代化以及巩固脱贫攻坚工作具有重要意义。

- 建设期限：2021年9月至2022年5月

- 受益情况：项目实施后解决托叶玛乡文群村一队、二队、五队137户群众出行问题，带动周边牧民群众生活收入提高。

- 责任单位：县民族宗教事务局

- 15.河南县宁木特镇夏拉村一队、二队、三队通村道路工程项目

项目投资：343万元

- 实施地点：宁木特镇夏拉村一队、二队、三队

- 项目简介：新建道路11.8公里，路基宽度6.5m，路面宽度4.5m，建设等级四级，路面为砂砾路面。

- 绩效目标：打通群众出行“最后一公里”，对于进一步完善农村路网体系、改善广大农村居民出行条件、加快推进农业农村现代化以及巩固脱贫攻坚工作具有重要意义。

- 建设期限：2021年9月至2022年5月

- 受益情况：项目实施后解决宁木特镇夏拉村一队、二队、三队140户群众出行问题，带动周边牧民群众生活收入提高。

- 责任单位：县交通运输局

- 16.多松乡多松村2021年壮大村集体经济购置销售网点（商铺）项目

- 项目投资：50万元

- 实施地点：多松乡多松村村委会

- 项目简介：拟购置销售网点（商铺）一间15㎡—25㎡，共计50万元。如购置销售网点（商铺）实际面积大于拟定购置面积，超出部分多松村银行贷款或自筹资金。

- 绩效目标：通过实施项目使得多松村集体经济发挥更有效的经济价值，牧民群众平均收入有所提高，推进生态环境和村经济发展持续改善。

- 建设期限：2021年4月至2022年10月

- 受益情况：项目年可实现租赁收入5万元，年可实现净利润5万元。按专业合作社章程和有关财务要求，项目净利润的10%作为合作社后续发展资金。提取有关费用后，项目户可分配资金4.5万元，通过项目实施稳步村集体经济可持续发展壮大。

- 责任单位：县委组织部、多松乡人民政府

五、保障借拖

（一）加强组织领导。统筹整合财政涉农资金工作涉及资金种类多、数额大、范围广，触及部门利益格局的调整。各部门要在县脱贫攻坚指挥部的统一领导部署下，层层落实领导责任制和部门分工负责制。各部门一把手要亲自抓、负总责。县脱贫攻坚指挥部成员单位要按照职责分工，明确任务、强化责任、上下衔接、齐抓共管，确保整合工作落实到位、脱贫攻坚取得实效。
   （二）注重规划衔接。发展改革、乡村振兴部门要科学编制脱攻坚规划，各有关部门要按照脱贫攻坚要求，及时调整善相关专项规划，实现扶贫攻坚规划与部门专项规划的有效衔接，保障按计划完成脱贫任务。部门专项规划与扶贫攻坚规划不一致的，应当区分具体情况研究处理，原则上以脱贫攻坚规划为准。

（三）调整完善制度。统筹整合资金中，调整资金用途和使用范围的，要按照调整后的资金类别执行相应的资金管理办法。对整合工作中资金管理制度欠缺的，财政部门要及时制定完善；对不适应财政涉农资金统筹整合要求，不符合当前实际的制度规定，财政部门要及时废止和修订。
    （四）创新投入方式。要以统筹整合使用涉农资金为契机，
积极探索产业扶贫、资产受益扶贫新机制，通过政府和社会资本合作、政府购买服务、信贷担保、融资贷款、贷款贴息等有效方式，充分发挥财政资金引导作用和杠杆效应，撬动金融资本、社会资本参与脱贫攻坚。
    （五）推进信息公开。县脱贫攻坚指挥部成员单位要将涉农资金政策文件、管理制度、资金分配、工作进度等信息及时向社会公开。县人民政府要在本地政府门户网站和主要媒体公开统筹整合使用的涉农资金来源、用途和项目建设等情况，并在实施扶贫项目行政村公示，接受社会和贫困群众监督。
    （六）健全考评机制。涉农资金整合工作纳入扶贫开发工作成效考核范围，作为对下年度目标考核主要内容。县财政局和扶贫办要结合涉农资金统筹整合工作，健全完善绩效评价指标体系，强化资金使用绩效考评，评价结果进行通报。
    （七）落实工作责任。县人民政府作为统筹整合使用财政涉农资金责任主体，承担资金整合具体工作和资金安全规范有效使用的具体责任。各涉农部门要加强对乡（镇）整合工作的督促指导。县涉农部门在统筹做好本部门涉农资金整合工作的同时，对工作薄弱的乡（镇）分工进行重点督导，确保我县统筹整合使用财政涉农资金工作顺利推进。

（八）严肃整合纪律。纪检监察部门要加强对县级统筹整合使用资金工作的监督执纪问责。对假借整合资金名义以权谋私假公济私、权钱交易、骗取财政涉农资金、失职渎职、贫污受贿等违法犯罪行为从严惩处;对不经集体研究、违反民主决策程序、个人说了算、造成决策失误、资金损失浪费的，要追究党政“一把手”责任；对整合工作推进慢、措施不力、有令不行、有禁不止，特别是以各种借口干扰阻碍统筹整合资金的，要对单位主要领导进行约谈问责，对情节严重的责任人给予纪律处分，确保整合工作规范有序推进。

附件：1.河南县2021年财政涉农资金统筹整合使用方案

2.2021年河南县财政涉农资金统筹整合使用统计表

河南蒙古族自治县人民政府办公室　        2021年8月20日印发